## Cronograma Sukatech
CRONOGRAMA - Projeto: Sistema de Gestão dos Cursos de Capacitação SUKATECH – Programando o Futuro Guilherme Silva Virgilli Joyce Beatriz Ferreira da Costa Silva Mariana Gonçalves Landi Ubiratan Alves Paniago Filho Delvo Resende Data: Setembro/2025
Tarefa | Duração (Semanas) | Início | Fim
Fase 1: Infraestrutura e Fundamentos
Autenticação e Perfis (US21, US22) | 2 semanas | 2025-09-05 | 2025-09-19
Fase 2: Gestão de Alunos
Cadastro, Consulta e Atualização (US01-US03) | 2 semanas | 2025-09-22 | 2025-10-03
Vinculação e Exclusão (US04, US05) | (incluído acima)
Fase 3: Gestão de Instrutores
Cadastro, Consulta e Atualização (US06, US07) | 2 semanas | 2025-10-06 | 2025-10-17
Vinculação e Exclusão (US03, US04, US05) | (incluído acima)
Fase 4: Gestão de Cursos
Cadastro, Listagem, Atualização (US16-US18) | 2 semanas | 2025-10-20 | 2025-10-31
Associação e Exclusão (US19, US20) | (incluído acima)
Fase 5: Gestão de Turmas
Cadastro, Listagem, Atualização (US11-US13) | 2 semanas | 2025-11-03 | 2025-11-14
Gerenciar Alunos e Exclusão (US14, US05) | (incluído acima)
Fase 6: Relatórios e Dashboards
Relatórios (US23, US25) | 2 semanas | 2025-11-17 | 2025-11-28
Dashboard (US24) | (incluído acima)
Cronograma Sistema Gestão Sukatech